Приложение № 1

к приказу №  17  от 13.01.2023 г.

План мероприятий (дорожная карта) МОУ Коленовской СОШ

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 — 2023 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| 1 | Получение и установка оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. |  | Апрель 2023 года | Директор школы — Е.В.Топунова; Заведующая хозяйственной частью — Костина И.В. |
| 2 | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» |  | Январь 2023 года | Рабочая группа |
| 3 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности |  | Февраль 2023 года | Кузнецова Е.К. - зам директора по УВР |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг: - технического состояния ЦОС, в т.ч. состояния локальной сети, персональных компьютеров в ОУ. - информационной наполненности ЦОС, - обновляемости контента, - востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и обучающихся. | Выявление дефицитов, оформление аналитических документов | Сентябрь 2023 года | Директор школы — Е.В.Топунова; учитель информатики — Кошелева Д.В. |
| 2 | Расширение локальной сети |  | В течение учебного года | Директор школы — Е.В.Топунова; |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | 100% | Сентябрь 2023 года | учитель информатики — Кошелева Д.В. |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах | 100% | В течение учебного года | учитель информатики — Кошелева Д.В. |
| 5 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (компьютер, проектор, документ — камера, программное обеспечение, интерактивная доска) | Замена устаревшего оборудования | В течение учебного года | Директор школы — Е.В.Топунова; Заведующая хозяйственной частью — Костина И.В. |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети интернет |  | В течение учебного года | Директор школы — Е.В.Топунова; учитель информатики — Кошелева Д.В. |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательной организации | Обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта | В течение учебного года | Директор школы — Е.В.Топунова; зам директора по УВР — Кузнецова Е.К. |
| 8 | Организация повышения квалификации работников ОУ по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию |  | Сентябрь - октябрь | зам директора по УВР — Кузнецова Е.К. |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях |  | В течение учебного года | Учителя — предметники |
| 10 | Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов для передачи и обмена передового опыта |  | В течение учебного года | Учителя — предметники |
| 11 | Создание и ведение вкладки «Цифровая образовательная среда» на сайте школы (наполнение, актуализация данных) |  | В течение учебного года | Члены рабочей группы, заместители директора |
| 12 | Информационная наполняемость официального сайта школы |  | В течение учебного года | зам директора по УВР — Кузнецова Е.К. |
| Направление 3. Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся |  |  |  |  |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе: - использование обучающих платформ «РЭШ», «Учи.ру» и др. | По мере необходимости | В течение учебного года | зам директора по УВР — Кузнецова Е.К. |
| 2 | Проведение занятий внеурочной деятельности по применению ИКТ в различных предметных областях |  | В течение учебного года | Зам директора по ВР — Ильинская О.М. |
| 3 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность). Проведение уроков в дистанционной форме с использованием различных инструментов | Проведение уроков с использованием «Толк» и др. инструментов для классов, находящихся на карантине и детей на длительном лечении | В течение учебного года | Заместители директора, учителя-предметники |
| 4 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | 100% | Октябрь 23 — апрель 24 | учитель информатики — Кошелева Д.В. |
| 5 | Всероссийская акция «Час кода» | 100% | 01.12.23 | учитель информатики — Кошелева Д.В. |
| 6 | Организация участия во Всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры» - Искусственный интеллект и машинное обучение — нейросети и коммуникации — Кибербезопасность — Беспилотный транспорт -Цифровое производство |  | В течение года | учитель информатики — Кошелева Д.В. зам директора по УВР — Кузнецова Е.К., классные руководители |
| 7 | Организация участия в Едином уроке по безопасности в сети Интернет | 100% | В течение года | Заместители директора, учителя-предметники , классные руководители |
| 8 | Организация и участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах | 100% | В течение учебного года | Заместители директора, учителя-предметники , классные руководители |
| Направление 4. Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе |  |  |  |  |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС | 100% | сентябрь | Педагог-психолог |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% | октябрь | Заместители директора, |
| 3 | Изученние и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я- КЛАСС», «ФОКСФОРД» и др. | 100% | В течение учебного года | Заместители директора, |
| 4 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР» |  | май | Заместители директора, |
| 5 | Проведение тематических педагогических заседаний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды |  | В течение учебного года | Заместители директора, |
| Направление 5. Формирование цифровой компетентности учащихся |  |  |  |  |
| 1 | Использование обучающимися цифровых технологий при самостоятельном поиске информации для проектно-исследовательской деятельности | Повышение мотивации обучающихся к обучению с использованием цифровых технологий | В течение учебного года | Заместители директора, учителя-предметники |
| 2 | Использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе для дистанционного обучения детей | Создание условий для дистанционного обучения при необходимости | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 3 | Регистрация учащихся (от 14 лет) и на портале Госулуг (рекомендация) | Получают доступ к большому количеству услуг (удобный сервис для просмотра результатов ЕГЭ и ГИА, для подачи заявления в ВУЗ) | В течение учебного года | Классные руководители |
| 4 | Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах и т.д. | Увеличение доли обучающихся, участвующих в дистанционных мероприятиях. Повышение мотивации на использование цифровых технологий | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 5 | Участие во Всероссийских акциях (Безопасный интернет, Сетевичок, уроках рок Цифры, Урок финансовой грамотности и т.д.) | Повышение цифровой компетентности обучающихся | В течение учебного года | Классные руководители, учитель информатики |
| Направление 6. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1 | Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся в школе, ведение электронного дневника, журнала успеваемости» в рамках ФГИС «Моя школа» | 100% | В течение учебного года | Классные руководители, заместители директора, педагоги-предметники |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления) | 100% | В течение учебного года | зам директора по УВР — Кузнецова Е.К. |
| 3 | Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды |  | В течение учебного года | зам директора по УВР — Кузнецова Е.К., классные руководители |